## Лист2
Приложение N 9
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах ООО "Горгаз"
(наименование субъекта естественной монополии)
на 2019 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
N | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 10704.39 | 10704.39
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 10704.39 | 10704.39
2.1. | Строительство надземного газопровода низкого давления к объекту: «Транспортабельная котельная установка", ЯНАО, г. Губкинский, промышленная зона, панель №7 | 2018-03-14 | 2019-06-07 | 3470.65 | 3470.65 | плата за тех. присоединение | 0.107 | 108 | 1
2.2. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса» по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, территория панель № 16, земельный участок №0002, строение 1 | 2019-02-28 | 2019-06-17 | 169.01 | 169.01 | плата за тех. присоединение | 0.02 | 50 | 0
2.3. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: ЯНАО, г. Губкинский, пром. зона, производственная база УМ-7, земельный участок №0005 | 2019-05-20 | 2019-08-08 | 479.6 | 479.6 | плата за тех. присоединение | 0.36 | 100 | 0
2.4. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: "Жилого дома", ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон №13, дом №66 | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 852.14 | 852.14 | плата за тех. присоединение | 0.4 | 100 100 50
2.5. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №3, производственная база №0011, в соот | 2019-07-02 | 2019-09-16 | 169.26 | 169.26 | плата за тех. присоединение | 0.2
2.6. | Строительство подземного газопровода высокого давления: ЯНАО, г. Губкинский, 16 мкр. | 2018-11-02 | 2019-03-15 | 366.1 | 366.1 | Денежные средства Общества/спец.надбавка | 0.912 | 225 | 0
2.7. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №3 | 2018-06-01 | 2019-08-09 | 138.04 | 138.04 | плата за тех. присоединение | 0.3 | 110 | 0
2.8. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №13 | 2018-07-10 | 2019-08-22 | 447.93 | 447.93 | плата за тех. присоединение | 0.1 | 110 | 0
2.9. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №13 | 2018-07-10 | 2019-08-22 | 560.82 | 560.82 | плата за тех. присоединение | 0.1 | 110 | 0
2.10. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №13 | 2019-09-04 | 2019-09-12 | 717.83 | 717.83 | плата за тех. присоединение | 0.2 | 110 | 0
2.11. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №13 | 2019-09-04 | 2019-09-12 | 800.43 | 800.43 | плата за тех. присоединение | 0.2 | 110 | 0
2.12. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель № 6, база 0019 | 2018-08-23 | 2019-09-18 | 406.71 | 406.71 | плата за тех. присоединение | 0.5 | 110 108 | 1
2.13. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель № 10 | 2018-07-13 | 2019-10-31 | 533.52 | 533.52 | плата за тех. присоединение | 0.5 | 110 108 | 1
2.14. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №13 | 2019-07-30 | 2019-10-31 | 63.84 | 63.84 | плата за тех. присоединение | 0.02 | 110 | 0
2.15. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №2 | 2019-05-20 | 2019-10-31 | 479.56 | 479.56 | плата за тех. присоединение | 110 108 | 0.1 | 1
2.16. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Дом», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, микрорайон №16 | 2019-06-30 | 2019-10-31 | 190.36 | 190.36 | плата за тех. присоединение | 110 | 0.07 | 0
2.17. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №7 | 2018-03-14 | 2019-11-25 | 520.57 | 520.57 | плата за тех. присоединение | 225 110 | 0.6 | 0
2.18. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №3 | 2019-02-28 | 2019-12-25 | 169.01 | 169.01 | плата за тех. присоединение | 108 110 | 0.56 | 1
2.19. | Строительство подземного газопровода высокого давления к объекту: «Административно-бытового корпуса», ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель №3 | 2019-07-02 | 2019-12-26 | 169.01 | 169.01 | плата за тех. присоединение | 110 | 0.12 | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.
4. | Новые объекты: | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1.
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1.
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.